## 1 Год финансирование
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _ год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с __постановлением Департамента по тарифам Приморского края №22/8 от 11.06.2014 игода___________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…

## 9 Год ГКПЗ
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. 2017 года , млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  | 0.7324 |  | 2014-04-01 |  | 0.7324 | 0.7324 |  | 0.7324 | 0.7324 |  |  |  |  | 0.7324 | 0.7324
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.106 |  | 2014-04-01 |  | 0.106 | 0.106 |  | 0.106 | 0.106 |  |  | 0.106 | 0.106
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  | 0.3026 |  | 2014-04-01 |  | 0.3026 | 0.3026 |  | 0.3026 | 0
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  | 0.3093 |  | 2014-04-01 |  | 0.3093 | 0.3093 |  | 0.3093 | 0.3093 |  |  |  |  | 0.3093 | 0.3093
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.064 |  | 2014-04-01 |  | 0.064 | 0.064 |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.07021 |  | 2014-04-01 |  | 0.0702 | 0.0702 |  | 0.0702 | 0.0702 |  |  |  |  | 0.0702 | 0.0702
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  | 1.7912 |  | 2014-04-01 |  | 1.8251 | 1.8251 |  | 1.8251 | 1.8251 |  |  |  |  | 1.8251 | 1.8251

## 11 Квартал финансирование ист
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка | 0.7324 |  |  | 0.7324 | 0.7324 |  |  |  | 0.7324 |  | 0.7324 |  |  | 0.7324 |  | 0.7324 |  |  | 0.7324
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | 0.106 |  |  | 0.106 | 0.106 |  |  |  | 0.106
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка | 0.3026 |  |  | 0.3026 | 0
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы | 0.3093 |  |  | 0.3093 | 0.3093 |  |  |  | 0.3093 |  | 0.3093 |  |  | 0.3093 |  | 0.3093 |  |  | 0.3093
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | 0.064 |  |  | 0.064 | 0.064 |  |  |  | 0.064
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | 0.07021 |  |  | 0.07021 | 0.0702 |  |  |  | 0.0702 |  | 0.07021 |  |  | 0.07021 |  | 0.0702 |  |  | 0.0702
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 | 1.8251 |  |  | 1.8251 | 1.8251 |  |  |  | 1.8251 |  | 1.8251 |  |  | 1.8251 |  | 1.8251 |  |  | 1.8251

## 12 Квартал освоение
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал 2017 года ___________
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг. _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2017, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6207 |  |  |  |  | 0.6207 | 0.6207
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 |  |  |  |  | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | 0.0898 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0 | 0 | [16 empty] | 0.2564 | 0.2564
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | [8 empty] | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 | 0.2621 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | 0.0542 | [12 empty] | 0 | 0
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | [8 empty] | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  | 1.518 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | [8 empty] | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5467 |  |  |  |  | 0 | 0

## 13 Квартал осн этапы
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  | 0.6207 | 0 | 0.1843 | 0.4364 |  | 0.6207 | 0 | 0.1843 | 0.4364 | [6 empty] | 0.6207 | 0 | 0.13124 | 0.48946
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0898 | 0 | 0.038 | 0.0518 |  | 0.0898 | 0 | 0.038 | 0.0518 | [6 empty] | 0.0898 | 0 | 0.00293 | 0.08687
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  | 0.2564 | 0 | 0.1615 | 0.0949 |  | 0.2564 | 0 | 0.1615 | 0.0949 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  | 0.2621 | 0 | 0.1723 | 0.0898 |  | 0.2621 | 0 | 0.1723 | 0.0898 | [6 empty] | 0.2621 | 0 | 0.13527 | 0.12683
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0542 | 0 | 0.0116 | 0.0426 |  | 0.0542 | 0 | 0.0116 | 0.0426 | [6 empty] | 0.0542 | 0 | 0.0116 | 0.0426
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 0.0595 | 0 | 0.0125 | 0.047 |  | 0.0595 | 0 | 0.0125 | 0.047 | [6 empty] | 0.0595 | 0 | 0.03537 | 0.02413
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  | 1.5467 | 0.1323 | 0.1175 | 1.2969 |  | 1.5467 | 0.1323 | 0.1175 | 1.2969 | [6 empty] | 1.5467 | 0 | 0.12364 | 1.4231

## 14 Квартал Принятие ОС
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017_ год
Отчет за III квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка | [5 empty] | 1.27 | [20 empty] | 1.27 | [34 empty] | 1.27
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [7 empty] | 0.0898 | [13 empty] | 0.0898 | [20 empty] | 0.898 | [13 empty] | 0.898
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка | [7 empty] | 0.2564 | [27 empty] | 0.2564
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы | [7 empty] | 0.2621 | [20 empty] | 0.2621 | [34 empty] | 0.26
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [7 empty] | 0.0542 | [6 empty] | 0.0542 | [27 empty] | 0.542 | [6 empty] | 0.542
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [7 empty] | 0.0595 | [20 empty] | 0.0595 | [34 empty] | 0.06
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 | [5 empty] | 0.2 | 0.8 | [19 empty] | 0.2 | 0.8 | [33 empty] | 0.2 | 0.8

## 15 Квартал постановка под напр
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года _2017_
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | план | [24 empty] | факт | [24 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  |  |  | 1.27 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.27 | [9 empty] | 1.27 | 0 | 0 | [12 empty] | 1.27
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0.0898 | [9 empty] | 0.0898 | [12 empty] | 0 | 0 | 0.0898 | [9 empty] | 0.0898
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0.2564 | [19 empty] | 0.2564 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  |  |  | 0 | 0 | 0.2621 | [14 empty] | 0.2621 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.26 | [14 empty] | 0.26
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0.0542 |  |  |  |  | 0.0542 | [17 empty] | 0 | 0 | 0.542 |  |  |  |  | 0.542
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0.0595 | [14 empty] | 0.0595 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.06 | [14 empty] | 0.06
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  |  |  | 0.2 | 0.8 | 0 | [12 empty] | 0.2 | 0.8 | [8 empty] | 0.2 | 0.8 | 0 | [12 empty] | 0.2 | 0.8

## 16 Квартал ввод мощности
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III_ квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  |  |  | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.27 | [13 empty] | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1.27
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | [13 empty] | 0.0898 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0898 | [13 empty] | 0.0898
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0.2564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2621 | [20 empty] | 0.2621 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | [20 empty] | 0.26
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | [6 empty] | 0.0542 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 | [6 empty] | 0.0542
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 | [20 empty] | 0.0595 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | [20 empty] | 0.06
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | [18 empty] | 0.2 | 0.8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | [18 empty] | 0.2 | 0.8

## 17 Квартал вывод
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  | ВЛ 0,4 Совхозная
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | КТПН 160 №14-а
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  | ТП 400 "ДВ МИСС"
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  | ТП 250 №4 "Школа"
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | КТПН 250 №45 "Красноармейсая"
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | КТПН 400 №18 "Дорожная"
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  | ВЛ 0,4 Угольная пгт. Липовцы

## 18 Квартал о тех состоянии
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года _2017
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2015-2019 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка | [5 empty] | 1.27 |  |  |  | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [8 empty] | 0.0898 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка | [8 empty] | 0.2564 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы | [8 empty] | 0.2621 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [8 empty] | 0.0542 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка | [8 empty] | 0.0595 | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  |  | 0.8 |  |  | 0.2 |  |  |  | 2017 | 2017 |  | - | - | - | -
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2017 год
Отчет за III квартал года 2017
об исполнении инвестиционной программы
Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период 2015-2019 гг.
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 54,2_тыс. рублей с НДС (1,88% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода __-__тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 35/10 кВ "Покровка" ф.№8 от ТП №24 с заменой деревянных опор на железобетоннные и провода АС на провод СИП по ул. Совхозная, д. 1-22 с. Покровка |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 1.27 |  | ВЛ | опоры, СИП | юр.лицо | 0.6207 | Инвестиционная программа | 0.6207 | электронный аукцион | электронный аукцион |  | 1 | ООО "Энергосфера" | 567.398 |  |  |  | 567.4 | ООО "Энергосфера" | 669.53 | 669.53 |  | sberbank-ast.ru | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-04-17 |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24
2 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 160 №14-а ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 2017-06-01 | [5 empty] | 0.0898 |  |  | юр.лицо | 0.0898 | Инвестиционная программа | 0.0898 | электронный аукцион | электронный аукцион |  | 1 | ООО "ТПК ДВ Энергосервис" | 89.8 | - | - | - | 89.8 | ООО "ТПК ДВ Энергосервис" | 106 | 106 |  | sberbank-ast.ru | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-03-28 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-25
3 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 400 "ДВ МИСС" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №86 с. Покровка |  | 2017-12-01 | [5 empty] | 0.2564 |  |  | юр.лицо | 0.2564 | Инвестиционная программа | 0.2564 | электронный аукцион
4 | Замена отслуживших срок службы оборудования ТП 250 №4 "Школа" ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф. №16 пгт. Липовцы |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 0.2621 |  |  | юр.лицо | 0.2621 | Инвестиционная программа | 0.2621 | электронный аукцион
5 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 250 №45 "Красноармейская" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 2017-03-01 | [5 empty] | 0.0542 |  |  | юр.лицо | 0.0542 | Инвестиционная программа | 0.0542 | электронный аукцион | Электронный аукцион |  | 1 | ООО "ТПК ДВ Энергосервис" | 54.2 | - | - | - | 54.2 | ООО "ТПК ДВ Энергосервис" | 54.2 | 64 |  | sberbank-ast.ru | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-03-28 |  |  | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-25
6 | Замена отслуживших срок службы оборудования КТПН 400 №18 "Дорожная" ПС 35/10 кВ "Покровка" ф. №8 с. Покровка |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 0.0595 |  |  | юр.лицо | 0.0595 | Инвестиционная программа | 0.0595 | электронный аукцион
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ПС 110/35/6 кВ "Липовцы" ф.№1 пгт. Липовцы с заменой деревянных опор на железобетонные и провода АС на провод СИП по ул. Угольная с заменой отслужившей срок службы трансформаторной подстанции КТПН -400 №5 на трансформаторную подстанцию проходного типа КТПН 2*400 |  | 2017-09-01 |  | 0.8 |  |  | 0.2 |  |  | СИП, трансорфматор | юр.лицо | 1.5467 | Инвестиционная программа | 1.5467 | электронный аукцион | электронный аукцион |  | 1 | ООО "Энергосфера" | 567.4 | - | - | - | 567.4 | ООО "Энергосфера" | 669.53 | 669.53 |  | sberbank-ast.ru | 2017-04-03 | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 2017-04-17 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-04-17 |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-24
[16 empty] | электронный аукцион | электронный аукцион |  | 1 | ООО "ТД "Энергия-ДВ" | 328.567 | - | - | - | 328.567 | ООО "ТД "Энергия-ДВ" | 387.71 | 387.71 |  | sberbank-ast.ru | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 2017-09-04 | 2017-09-04 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-09-04 |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-16 | 2017-09-19
[16 empty] | электронный аукцион | электронный аукцион |  | 1 | ООО "Стройдеталь" | 425.806 | - | - | - | 425.806 | ООО "Стройдеталь" | 503.6314 | 503.6314 |  | sberbank-ast.ru | 2017-09-11 | 2017-09-11 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ | единая комиссия ОРМУПЭС | 2017-09-19 |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-17
0520600002317000003
0520600002317000003-0838502-02
0520600002317000003
0520600002317000003-0838502-02
0520600002317000004
0520600002317000004-0838502-02
0520600002317000004
0520600002317000004-0838502-02
0520600002317000013
05206000002317000010083850201
0520600002317000010-0838502-01
0520600004317000013-1